## Hoja1
SCRUM TASK BOARD
DESARROLLO DEL SISTEMA DE APOYO PARA TIENDAS DE BARRIO
Pendiente | En curso | Terminado :) | Objetivo de Sprint
Diseño del menú principal de las interfaces. |  |  |  |  | Sem 1 | 10
Diseño del Banner superior de las interfaces. | [5 empty] | 9
Diseño del Banner inferior de las interfaces. |  |  |  |  | Sem 2 | 8
Diseño de colores, iconos, botones, tablas, formularios base de las interfaces | [5 empty] | 7
Registro para nuevas tiendas de barrio |  |  |  |  | Sem 3 | 6
Edicion de datos de tiendas de barrio registradas. | [5 empty] | 5
Proceso de baja de tiendas de barrio registradas. |  |  |  |  | Sem 4 | 4
Registro de clientes | [5 empty] | 3
Edicion de clientes registrados | [5 empty] | 2
Proceso de baja de clientes | [5 empty] | 1
Registro de proveedores de tiendas de barrio |  |  | No planificados | Siguientes
Edicion de proveedores de tiendas de barrio.
Proceso de baja de proveedores de tiendas de barrio registradas.